REGISTRO DE RIESGOS ACTUALIZADO

- Riesgos Materializados:

Durante la ejecución del proyecto se materializaron los siguientes riesgos:

R-01 Cambio en la Normativa Municipal

Estado: Materializado

Descripción: Durante el desarrollo del proyecto la Alcaldía realizó modificaciones relacionadas con las licencias sanitarias, generando la necesidad de actualizar algunos requerimientos y funcionalidades del sistema.

R-02 Renuncia de Desarrolladores Clave

Estado: Materializado

Descripción: Durante la semana 16 del proyecto se produjo la renuncia de un desarrollador Backend y un desarrollador Frontend, afectando temporalmente la capacidad operativa del equipo.

R-03 Solicitud de Cambio de Alcance

Estado: Materializado

Descripción: Durante la semana 10 la Alcaldía solicitó la incorporación de un módulo de geolocalización de puestos que no formaba parte del alcance inicial.

- Matriz de Riesgos Actualizada:

| Código | Riesgo | Probabilidad Actual | Impacto | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Cambio normativo sobre licencias sanitarias | Ocurrido | Alta | Cerrado |
| R-02 | Renuncia de desarrolladores clave | Ocurrido | Alta | Cerrado |
| R-03 | Solicitud de cambio de alcance | Ocurrido | Alta | Cerrado |
| R-04 | Retraso en validación de requerimientos | Baja | Media | Controlado |
| R-05 | Retraso en actividades de desarrollo | Media | Alta | Monitoreado |
| R-06 | Problemas de integración | Media | Media | Monitoreado |
| R-07 | Pérdida de información | Baja | Alta | Controlado |
| R-08 | Defectos en pruebas finales | Media | Media | Monitoreado |
| R-09 | Falta de disponibilidad de usuarios | Baja | Media | Controlado |
| R-10 | Sobrecarga por nuevas funcionalidades | Alta | Alta | Monitoreado |

- Acciones Ejecutadas:

Riesgo R-01

Acciones:

- Revisión de normativa actualizada.

- Actualización de requerimientos.

- Modificación de funcionalidades afectadas.

- Validación con la Dirección de Ingresos.

Resultado: Riesgo controlado.

Riesgo R-02

Acciones:

- Activación del plan de contingencia.

- Redistribución de tareas.

- Transferencia de conocimiento.

- Actualización del cronograma.

Resultado: Riesgo controlado.

Riesgo R-03

Acciones:

- Registro formal de solicitud de cambio.

- Análisis de impacto.

- Aprobación del comité de cambios.

- Incorporación al Product Backlog.

Resultado: Cambio implementado y controlado.

- Nuevos Riesgos Identificados:

Como resultado de los eventos ocurridos se identifican los siguientes riesgos adicionales:

| Código | Riesgo | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| NR-01 | Incremento de carga laboral del equipo restante | Alta | Media |
| NR-02 | Retraso derivado de nuevas funcionalidades | Media | Alta |
| NR-03 | Incremento de defectos por reducción temporal de personal | Media | Media |

- Evaluación General del Riesgo:

A pesar de los eventos ocurridos durante el proyecto, las acciones correctivas implementadas permitieron mantener el avance dentro de parámetros aceptables.

Los riesgos críticos fueron controlados sin comprometer la entrega del MVP funcional.

- Conclusiones:

- Los principales riesgos identificados fueron correctamente anticipados.

- El plan de contingencia permitió responder adecuadamente a la renuncia de desarrolladores.

- El proceso formal de gestión de cambios permitió incorporar la geolocalización de puestos de manera controlada.

- El proyecto mantiene condiciones favorables para completar el MVP dentro de los objetivos establecidos.