PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- Objetivo:

El presente presupuesto tiene como finalidad estimar los costos necesarios para desarrollar el Sistema de Gestión para Mercados Municipales durante el período de ejecución de 6 meses.

La distribución contempla recursos humanos, infraestructura tecnológica y una reserva para contingencias que permitan responder ante eventos imprevistos durante el desarrollo.

- Presupuesto General:

Presupuesto Total Aprobado: 70.000 Bs

- Costos de Recursos Humanos:

| Rol | Cantidad | Costo Asignado (Bs) |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | 1 | 6.000 |
| Scrum Master / Jefe de Proyecto | 1 | 12.000 |
| Desarrollador Backend | 2 | 18.000 |
| Desarrollador Frontend | 2 | 18.000 |
| QA Tester | 1 | 6.000 |

Subtotal Recursos Humanos: 60.000 Bs

- Costos de Infraestructura:

| Concepto | Monto (Bs) |
| --- | --- |
| Hosting y Servidor de Pruebas | 2.000 |
| Herramientas de Desarrollo | 1.000 |
| Base de Datos y Respaldo | 1.000 |

Subtotal Infraestructura: 4.000 Bs

- Fondo de Contingencia:

Se reserva un monto destinado a cubrir riesgos identificados en el proyecto.

| Concepto | Monto (Bs) |
| --- | --- |
| Contingencia para Riesgos | 6.000 |

Subtotal Contingencia: 6.000 Bs

- Resumen General:

| Categoría | Monto (Bs) |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | 60.000 |
| Infraestructura | 4.000 |
| Contingencia | 6.000 |
| Concepto | Total |
| Presupuesto Total del Proyecto |  |

- Reserva para Riesgos:

La reserva de contingencia podrá utilizarse para atender eventos como:

- Renuncia de desarrolladores clave.

- Cambios normativos relacionados con licencias sanitarias.

- Retrasos en actividades críticas.

- Ajustes derivados de solicitudes de cambio.

La utilización de esta reserva deberá ser aprobada por el Jefe de Proyecto y comunicada a la Dirección de Ingresos.

- Impacto de Cambios en el Presupuesto:

En caso de aprobarse nuevas funcionalidades fuera del alcance inicial, como el módulo de geolocalización de puestos solicitado en la semana 10, se deberá realizar un análisis de impacto presupuestario.

Las opciones disponibles serán:

- Utilizar parte de la reserva de contingencia.

- Solicitar presupuesto adicional.

- Reprogramar funcionalidades de menor prioridad.

Toda modificación deberá registrarse mediante una Solicitud Formal de Cambio.

- Control Presupuestario:

El control del presupuesto será responsabilidad del Scrum Master / Jefe de Proyecto.

Se realizará seguimiento semanal mediante:

- Comparación entre costo planificado y costo real.

- Identificación de desviaciones.

- Aplicación de acciones correctivas cuando corresponda.

- Presentación de información financiera en los informes de avance.