CRONOGRAMA DEL PROYECTO

- Objetivo:

El presente cronograma tiene como finalidad establecer la planificación temporal de las actividades necesarias para desarrollar el Sistema de Gestión para Mercados Municipales dentro del plazo establecido de seis meses.

La planificación considera las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del MVP funcional.

- Duración General:

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Duración Total | 6 meses |
| Duración en Semanas | 24 semanas |
| Metodología | Scrum |
| Cantidad de Sprints | 12 |
| Duración de Sprint | 2 semanas |

- Cronograma General:

| ID | Actividad | Duración | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Inicio del Proyecto y Planificación | 2 semanas | Semana 1 | Semana 2 |
| A2 | Levantamiento de Requerimientos | 2 semanas | Semana 3 | Semana 4 |
| A3 | Diseño de Arquitectura y Base de Datos | 2 semanas | Semana 5 | Semana 6 |
| A4 | Desarrollo Gestión de Comerciantes | 2 semanas | Semana 7 | Semana 8 |
| A5 | Desarrollo Gestión de Puestos | 2 semanas | Semana 9 | Semana 10 |
| A6 | Desarrollo Gestión de Tarifas y Cobros | 2 semanas | Semana 11 | Semana 12 |
| A7 | Desarrollo Gestión de Licencias Sanitarias | 2 semanas | Semana 13 | Semana 14 |
| A8 | Desarrollo de Reportes | 2 semanas | Semana 15 | Semana 16 |
| A9 | Integración de Módulos | 2 semanas | Semana 17 | Semana 18 |
| A10 | Pruebas Funcionales y Correcciones | 2 semanas | Semana 19 | Semana 20 |
| A11 | Validación con la Dirección de Ingresos | 2 semanas | Semana 21 | Semana 22 |
| A12 | Despliegue y Entrega del MVP | 2 semanas | Semana 23 | Semana 24 |

- Dependencias:

| Actividad | Depende de |
| --- | --- |
| A2 | A1 |
| A3 | A2 |
| A4 | A3 |
| A5 | A4 |
| A6 | A5 |
| A7 | A6 |
| A8 | A7 |
| A9 | A8 |
| A10 | A9 |
| A11 | A10 |
| A12 | A11 |

- Hitos del Proyecto:

| Hito | Semana |
| --- | --- |
| Aprobación del Proyecto | Semana 1 |
| Requerimientos Aprobados | Semana 4 |
| Diseño Finalizado | Semana 6 |
| Módulos Principales Implementados | Semana 16 |
| Sistema Integrado | Semana 18 |
| Pruebas Finalizadas | Semana 20 |
| Validación del Cliente | Semana 22 |
| Entrega del MVP | Semana 24 |

- Evento de Cambio de Alcance:

Durante la semana 10 del proyecto, la Alcaldía de Sucre solicita incorporar un módulo de geolocalización de puestos.

Dado que esta funcionalidad no se encontraba contemplada en el alcance inicial, se deberá ejecutar el proceso formal de gestión de cambios para evaluar:

- Impacto en el cronograma.

- Impacto en el presupuesto.

- Impacto en los recursos.

- Impacto en los riesgos.

La actividad será incorporada únicamente después de su aprobación formal.

- Evento de Riesgo Materializado:

Durante la ejecución del proyecto se produce la renuncia de dos desarrolladores clave.

Este evento fue identificado previamente en el Registro de Riesgos con una probabilidad media e impacto alto.

Como medida de respuesta se realizará:

- Redistribución de tareas.

- Reasignación de recursos.

- Actualización del cronograma.

- Seguimiento semanal del avance.

- Seguimiento del Cronograma:

El jefe de proyecto realizará:

- Reuniones semanales de seguimiento.

- Presentación de informes semanales a la Dirección de Ingresos.

- Monitoreo del avance por Sprint.

- Control de desviaciones de tiempo.

El cronograma será revisado y actualizado cuando existan cambios aprobados o riesgos materializados que afecten la planificación original.