DOCUMENTO DE METODOLOGIA

- Metodología seleccionada:

Para el desarrollo del proyecto Sistema de Gestión para Mercados Municipales se utilizará la metodología ágil Scrum, debido a que permite gestionar proyectos de manera iterativa e incremental, facilitando la adaptación a cambios durante el desarrollo y asegurando entregas continuas de valor al cliente.

Scrum es una metodología adecuada para proyectos donde los requerimientos pueden evolucionar con el tiempo y donde existe una interacción constante con el cliente para validar avances y realizar ajustes oportunamente.

- Justificación de la Metodología:

La metodología Scrum fue seleccionada considerando las características del proyecto y las condiciones planteadas por la Alcaldía de Sucre.

Las principales razones son:

- El proyecto tiene una duración limitada de 6 meses.

- Se requiere entregar un MVP funcional.

- Existe la posibilidad de cambios en los requerimientos durante el desarrollo.

- La Alcaldía solicita seguimiento continuo del avance.

- Durante el proyecto pueden surgir nuevas necesidades del cliente.

- Scrum permite gestionar riesgos de forma continua.

- Facilita la adaptación a cambios normativos relacionados con licencias sanitarias.

- Permite incorporar solicitudes adicionales como el módulo de geolocalización mediante la gestión adecuada del Product Backlog.

- Equipo Scrum

El equipo de trabajo estará conformado por los siguientes roles:

| Rol | Cantidad | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | 1 | Representar los intereses de la Dirección de Ingresos y priorizar requerimientos. |
| Scrum Master / Jefe de Proyecto | 1 | Facilitar la aplicación de Scrum, coordinar actividades y eliminar impedimentos. |
| Desarrolladores Backend | 2 | Desarrollo de la lógica de negocio y acceso a datos. |
| Desarrolladores Frontend | 2 | Desarrollo de interfaces y experiencia de usuario. |
| QA Tester | 1 | Validación de calidad y ejecución de pruebas. |

TOTAL: 7 personas conforman el equipo

- Roles y responsabilidad

Product Owner: Sera el representante de la Direccion de Ingresos Municipal.

Responsabilidades:

- Definir prioridades del proyecto.

- Gestionar el Product Backlog.

- Aprobar funcionalidades desarrolladas.

- Validar entregables de cada Sprint.

Scrum Master: Sera el Jefe de Proyecto.

Responsabilidades:

- Coordinar las actividades del equipo.

- Organizar reuniones Scrum.

- Gestionar riesgos e incidencias.

- Dar seguimiento al cronograma.

- Presentar informes semanales a la Dirección de Ingresos.

Equipo de Desarrollo:

Responsabilidad:

- Diseñar y desarrollar funcionalidades.

- Resolver incidencias técnicas.

- Participar en las reuniones Scrum.

- Entregar incrementos funcionales al finalizar cada Sprint.

QA Tester:
Responsabilidades:

- Diseñar casos de prueba.

- Ejecutar pruebas funcionales.

- Reportar defectos encontrados.

- Validar la calidad del producto.

- Eventos Scrum:

Sprint Planning:

Reunión realizada al inicio de cada Sprint para definir el trabajo a desarrollar.

Daily Scrum:

Reunión diaria de 15 minutos donde cada integrante responde:

- ¿Qué hice ayer?

- ¿Qué haré hoy?

- ¿Tengo algún impedimento?

Sprint Review:

Reunión realizada al finalizar cada Sprint para presentar los avances al Product Owner y recibir retroalimentación.

Sprint Retrospective:

Reunión donde el equipo analiza oportunidades de mejora para el siguiente Sprint.

- Artefactos Scrum:

Product Backlog:

Lista priorizada de funcionalidades y requerimientos del sistema.

Sprint Backlog:

Conjunto de tareas seleccionadas para ser desarrolladas durante un Sprint específico.

Incremento:

Resultado funcional entregado al finalizar cada Sprint.

- Planificación de Sprints

La duración total del proyecto es de 24 semanas, Se trabajará con Sprints de 2 semanas.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Duración total del proyecto | 24 semanas |
| Duración de cada Sprint | 2 semanas |
| Número total de Sprints | 12 |

Distribución estimada:

| Sprints | Objetivo Principal |
| --- | --- |
| Sprint 1 | Levantamiento y validación de requerimientos |
| Sprint 2 | Diseño de arquitectura y base de datos |
| Sprint 3 | Gestión de comerciantes |
| Sprint 4 | Gestión de puestos |
| Sprint 5 | Asignación de puestos |
| Sprint 6 | Gestión de tarifas |
| Sprint 7 | Gestión de cobros |
| Sprint 8 | Licencias sanitarias |
| Sprint 9 | Reportes mensuales |
| Sprint 10 | Solicitudes de cambio y ajustes |
| Sprint 11 | Pruebas integrales |
| Sprint 12 | Correcciones finales y entrega MVP |

- Herramientas de trabajo:
Las herramientas utilizadas durante el proyecto serán:

| Herramienta | Propósito |
| --- | --- |
| GitHub | Control de versiones y seguimiento de cambios |
| Trello o Jira | Gestión de tareas y seguimiento del proyecto |
| Visual Studio Code | Desarrollo del sistema |
| SQL Server | Gestión de base de datos |
| Microsoft Teams | Comunicación del equipo |
| Microsoft Word | Documentación del proyecto |

- Gestion de Cambios:

Todo cambio solicitado durante el proyecto deberá seguir un proceso formal de gestión de cambios.

Las etapas serán:

1). Registro de la solicitud de cambio.

2). Análisis de impacto en alcance, tiempo y costo.

3). Evaluación por el Jefe de Proyecto.

4). Aprobación por la Dirección de Ingresos.

5). Actualización de la planificación.

6). Incorporación al Product Backlog.

7). Implementación y validación.

Este procedimiento será aplicado especialmente para solicitudes como la incorporación del módulo de geolocalización de puestos solicitado durante la semana 10 del proyecto.

- Beneficios Esperados del Uso de Scrum:

- Mayor flexibilidad ante cambios.

- Entregas incrementales de valor.

- Comunicación constante con el cliente.

- Mejor gestión de riesgos.

- Seguimiento continuo del avance.

- Mayor control de calidad.

- Adaptación rápida a cambios normativos y nuevas necesidades.